Приложение

к постановлению администрации

Первомайского сельского поселения Белореченского района

от\_\_\_\_\_\_2017 года №\_\_\_

**Муниципальная программа**

**Первомайского сельского поселения Белореченского района**

**«Дорожное хозяйство»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Первомайского сельского поселения Белореченского района «Дорожное хозяйство» (далее – муниципальная программа) | | | |
| Цели муниципальной  программы | -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Первомайского сельского поселения Белореченского района и создание условий для комфортного проживания граждан;  - обеспечения безопасности дорожного движения | | | |
| Задачи муниципальной  программы | -выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;  -приведение сети автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения | | | |
| Перечень целевых показателей | - доля протяженности автомобильных дорог местного значения Первомайского сельского поселения Белореченского района, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия;  -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | администрация Первомайского сельского поселения Белореченского района | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2018-2020 годы | | | |
| Перечень подпрограмм | не предусмотрены | | | |
| Перечень ведомственных целевых программ | не предусмотрены | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета поселения | 4 561,1 | 1 406,0 | 1 579,4 | 1 575,7 |
| Средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 1. Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Белореченского района

# 

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный - автомобильный транспорт. Несмотря на высокое качество автомобильных дорог регионального значения Краснодарского края, из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня не обладают резервами "долговременной устойчивости", имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало воссоздание с 2014 года муниципальных дорожных фонды, которые аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволяют обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.

Кроме региональных автомобильных дорог, важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение потоков внутри населенных пунктов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети Первомайского сельского поселения Белореченского района и отсутствие возможности у местного бюджета финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития поселения и требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

На протяжении ряда последних лет в Краснодарском крае действуют программы, в рамках которых из средств краевого бюджета предоставляются субсидии Первомайскому сельскому поселению Белореченского района для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере дорожного хозяйства. При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения. Однако из-за того, что долгие годы по причине дефицита средств поселение практически не занималось содержанием и ремонтом автомобильных дорог местного значения, большое количество из них по прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Реализация подпрограммы является еще одним шагом на пути планомерного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в подпрограмме проблем являются комплексный подход к их решению, обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы.

В рамках подпрограммы проводится четкое распределение полномочий, ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения программных мероприятий.

# 

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Первомайского сельского поселения Белореченского района и создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов.

Период реализации подпрограммы - 2018 - 2020 годы.

**3. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы**

Основными мероприятиями в развитии автодорожной инфраструктуры будут являться:

- ремонт и реконструкция дорог общего пользования;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- изготовление кадастровых планов и технических паспортов дорог общего пользования местного значения;

- доведение параметров автомобильных дорог до нормативных требований по состоянию покрытия; увеличение протяженности сети автомобильных дорог местного значения;

- установка недостающих дорожных знаков, приобретение крепежных материалов для установки дорожных знаков.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения Белореченского района с привлечением средств бюджета Краснодарского края.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, из средств бюджета поселения составляет 4 561,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 406,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 579,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 575,7 тыс. рублей.

**5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Первомайского сельского поселения Белореченского района**

**«Дорожное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | |
| Бюджет  поселения | Другие  источники | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 4 561,1 | 0,0 | -доля протяженности автомобильных дорог местного значения Первомайского сельского поселения Белореченского района, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | % | 16 | 20 | 22 | 24 |
|  |  |  |  | -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах | км | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |

**6. ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Первомайского сельского поселения Белореченского района**

**«Дорожное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Источники  финансирования | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты  выполнения  мероприятий |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2018-2020 годы | Всего | 4 561,1 | 1406,0 | 1579,4 | 1575,7 | администрация Первомайского сельского поселения Белореченского района | повышение транспортно-эксплуатацион-ного состояния сети автомобильных дорог местного значения Первомайского сельского поселения Белореченского района |
| Средства бюджета  поселения | 4 561,1 | 1406,0 | 1579,4 | 1575,7 |
| Средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | Всего | 4 561,1 | 1406,0 | 1579,4 | 1575,7 |  |  |
|  | Средства бюджета  поселения | 4 561,1 | 1406,0 | 1579,4 | 1575,7 |  |  |
|  | Средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Начальник финансового отдела А.С.Красилова