

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | № \_\_\_ |
|  | поселок Первомайский |  |

**Об утверждении Плана мероприятий разработки стратегии социально-экономического развития Первомайского сельского поселения Белореченского района** **до 2030 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава Первомайского сельского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий разработки стратегии социально-экономического развития Первомайского сельского поселения Белореченского района до 2030 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района В.А.Ефимова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Первомайского сельского поселения

Белореченского района Н.Н.Милованов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации Первомайского

сельского поселения Белореченского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года №

**«Об утверждении Плана мероприятий разработки стратегии социально-экономического развития Первомайского сельского поселения Белореченского района** **до 2030 года»**

Проект подготовлен и внесен:

Начальник финансового отдела администрации

Первомайского сельского поселения

Белореченского района А.С.Красилова

Проект согласован:

Начальник общего отдела администрации

Первомайского сельского поселения

Белореченского района В.В.Цыганкова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

Первомайского сельского поселения

Белореченского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий разработки стратегии социально-экономического развития Первомайского сельского поселения Белореченского района до 2030 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный исполнитель  Ф.И.О., контрактный телефон |
|  | Создание рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития Первомайского сельского поселения Белореченского района и плана по ее реализации (при необходимости) (далее – стратегия) | апрель 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Проведение комплексного анализа социально-экономического развития (аналитическая часть) за прошедшие 5 лет (по годам) | май 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Направление запросов о предоставлении сведений и предложений по формированию стратегии и плана мероприятий по ее реализации участникам (заинтересованным участникам) (далее – участники) | май 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Получение сведений от участников | В течение 30 дней с даты получения запроса участниками | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Формирование стратегических площадок развития поселения | В течение года | Ефимов В.А.  9189246465 |
|  | Проведение SWOT-анализа | июнь 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Проведение исследований предприятий, расположенных на территории поселения:  - формирование списка предприятий;  - проведение анкетирования предприятий;  - формирование базы по результатам исследования | июнь 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Анализ долгосрочных приоритетов развития территории | июнь 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Блок целеполагания: определение целей, приоритетов развития, формирование индикаторов достижения целей, ожидаемых результатов реализации стратегии | июнь 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Формирование приоритетных направлений и задач социально-экономической политики | июль 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Формирование механизмов реализации стратегии | июль 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Выработка инструментов реализации (как в отдельных отраслях экономики и социальной сферы, так и конкретных укрупненных приоритетных проектов) и мониторинга стратегии | июль 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Формирование перечня муниципальных и ведомственных программ | август 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Формирование проекта стратегии и разработка проекта решения Совета Первомайского сельского поселения | август 2018г | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Размещение проекта стратегии в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт)  \* Стратегия должна содержать:  1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития территории;  2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики;  3) показатели достижения целей социально-экономического развития, сроки и этапы реализации стратегии;  4) ожидаемые результаты реализации стратегии;  5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;  6) информацию о программах Первомайского сельского поселения, утверждаемых в целях реализации стратегии | август 2018г | Цыганкова В.В  9182964397 |
|  | Общественное обсуждение проекта стратегии | Срок начала и завершения процедуры составляет не менее 10 дней | Ефимов В.А.  9189246465 |
|  | Формирование сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественных обсуждений и направление ее на рассмотрение участникам в части их компетенции | В течение 10 дней после истечения срока проведения общественных обсуждений | Ефимов В.А.  9189246465 |
|  | Подписание протокола по итогам проведения общественных обсуждений и размещение его на официальном сайте | Не позднее чем через 20 дней после истечения срока проведения общественных обсуждений | Ефимов В.А.  9189246465 |
|  | Доработка проекта стратегии с учетом поступивших замечаний (при необходимости) | сентябрь 2018 | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Утверждение стратегии Советом Первомайского сельского поселения | сентябрь 2018 | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Государственная регистрация стратегии в системе ГАС «Управление» | 10 дней со дня утверждения стратегии | Цыганкова В.В  9182964397 |
|  | Принятие решения о разработке плана мероприятий по реализации стратегии (далее план)  \* Основание - Решение Совета об утверждение стратегии | сентябрь 2018 | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Определение этапов реализации стратегии, выделенных с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов) | сентябрь 2018 | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Формирование целей и задач социально-экономического развития, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии | сентябрь 2018 | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Формирование показателей реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии | сентябрь 2018 | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Определение комплекса мероприятий и перечня муниципальных и ведомственных программ Первомайского сельского поселения, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития Первомайского сельского поселения, указанных в стратегии | сентябрь 2018 | Ефимов В.А.  9189246465 |
|  | Подготовка проекта постановления администрации Первомайского сельского поселения об утверждении плана мероприятий | Не более 3 месяцев со дня утверждения стратегии | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Размещение проекта плана мероприятий в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) | Октябрь 2018 | Цыганкова В.В  9182964397 |
|  | Общественное обсуждение плана мероприятий | Срок начала и завершения процедуры составляет не менее 10 дней | Ефимов В.А.  9189246465 |
|  | Формирование сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественных обсуждений и направление ее на рассмотрение участникам в части их компетенции | В течение 10 дней после истечения срока проведения общественных обсуждений | Ефимов В.А.  9189246465 |
|  | Доработка проекта плана мероприятий с учетом поступивших замечаний (при необходимости) | В течение 10 дней | Красилова А.С.  9180302407 |
|  | Размещение протокола по итогам проведения общественных обсуждений | Не позднее чем через 20 дней после истечения срока завершения общественных обсуждений | Цыганкова В.В  9182964397 |
|  | Утверждение плана мероприятий постановлением администрации Первомайского сельского поселения | Ноябрь 2018 года | Ефимов В.А.  9189246465 |
|  | Государственная регистрация плана мероприятий в системе ГАС «Управление» | Не позднее 15 декабря 2018 года | Цыганкова В.В  9182964397 |

Начальник финансового отдела А.С.Красилова