Программа

комплексного развития

социальной инфраструктуры

Первомайского  сельского поселения Белореченского района на 2017-2033 годы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Белореченского района на 2017-2033 годы

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.	ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

2.2.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, СЛОЖИВШЕЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В П. 1 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050

2.3.	ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ) В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ЭКСЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.4.	ОЦЕНКА НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

3.	ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, (СГРУПИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ, МОЩНОСТЬ (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ) ПЛОЩАДЬ, КАТЕГОРИЯ И ДР.), СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ), ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

4.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВЕННО ПОСЕЛЕНИЯ

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

- ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Белореченского района на 2017-2033 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Первомайского сельского поселения Белореченского района; Россия, Краснодарский край, Белореченский район, поселок Первомайский, улица Советская, 8 |
|  | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования Первомайского сельского поселения Белореченского района; Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа; Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа; Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевые показатели (индикаторы): - общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных и местных образовательных учреждениях; - право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в государственных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно, за счет соответствующего бюджета и страховых взносов; - право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями; - предоставление жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в нем, бесплатно или за доступную плату из государственных и других фондов и др. В области образования: - нормативы текущих финансовых затрат на обеспечение различных видов обучения и воспитания в расчете на одного обучающегося; - нормативы текущих финансовых затрат на обеспечение функционирования образовательных учреждений разных типов и видов в год; - нормативы удельных капитальных затрат на строительство, приобретение оборудования и капремонт образовательных учреждений разных типов. до 400 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося; 400-500 учащихся – 60 кв. м на 1 учащегося; 500-600 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося; 600-800 учащихся – 40 кв. м на 1 учащегося; 800-1100 учащихся – 33 кв. м на 1 учащегося; 1100-1500 учащихся – 21 кв. м на 1 учащегося; 1500-2000 учащихся – 17 кв. м на 1 учащегося; свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на 1 учащегося. Нормативы обеспеченности организациями дополнительного образования приняты с учетом охвата 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дворец (дом) творчества школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%. В области здравоохранения: - предоставление медицинской помощи населению; - санитарно – эпидемиологическое благополучие населения. С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория 20% общего норматива. 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект. По ФАП: - по заданию на проектирование – 0,2 га на объект. - для объектов скорой медицинской помощи – 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0.1 га Норматив обеспеченности родильными домами, женскими консультациями и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование. Нормативы обеспеченности населения аптечными организациями приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»: - для городских населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек 1 объект на 10 тыс. человек; - для сельских населенных пунктов 1 объект на 6,2 тыс. человек. Нормативы размеров земельных для аптечных организаций: - I-II групп – 0,3 га на объект или встроенные; - III-V групп – 0,25 га на объект; - VI-VIII – 0,2 га на объект. В области физической культуры и спорта: Рекомендуется размещать физкультурно-спортивные залы в населенных пунктах с численностью населения не менее 2 тыс. человек, плавательные бассейны в населенных пунктах с численностью населения не менее 5 тыс. человек. Размеры земельных участков физкультурно-спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений устанавливаются заданием на проектирование 0.9 га. В области культуры: - стандарты библиотечного обслуживания населения в государственных учреждениях. Норматив обеспеченности населения районными учреждениями культуры клубного типа принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» – 1 учреждение на муниципальный район. Учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест. Нормативы обеспеченности населения сельскими учреждениями культуры клубного типа приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»: - для сельских населенных пунктов – 200 мест на 1 тыс. человек. Размеры земельных участков городских и сельских учреждений культуры клубного типа устанавливаются заданием на проектирование. Норматив обеспеченности населения библиотеками по соответствующим типам библиотек следует принимать: для сельских поселений с численностью населения от 1000 до 3000 тыс. человек – общедоступная -1 объект; Размеры земельных участков для библиотек устанавливаются заданием на проектирование. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство детского сада; реконструкция и модернизация школы № 15 в п. Верхневеденеевский; строительство КВОПа в поселке Верхневеденеевский реконструкция ЦКРЦ п.Первомайского, сельских клубов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2033 годы 1-й этап 2017-2026 года 2-й этап – 2026-2033 года |
| Объемы и источники финансирования | 1. Бюджет поселения; 2. Бюджет муниципального района; 3.Региональный бюджет; 4. Федеральный бюджет; 5. Внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие социальной инфраструктуры – образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.	ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Социально-экономическое состояние

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам (Таблица 1).

Таблица 1 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норма потребности на 1000 чел. | Требуется на существующее население | Существующее положение | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детские дошкольные учреждения, мест | 50 | 210 | 0 | 0 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 160 | 672 | 763 | 113,5 |
| 3. Внешкольные учреждения, мест | 76 | 319 | 0 | 0 |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 17,6 | 74 | 50 | 67 |
| 5. Больницы, коек (Амбулатории) | 13,5 | 57 | 15 | 26 |
| 6. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 0 |  |  |
| 7. Аптека, объект |  | 1 | 1 | 100 |
| 8. Помещения физкультурно-оздоровительной работы, м² общ. площ. | 80 | 336 |  |  |
| 9. Территория физкультурно-спортивной зоны, га | 0,9 | 3,8 |  |  |
| 10. Спортивный зал, м² зала | 200 | 840 |  |  |
| 11. Плавательный бассейн, м² зерк.воды | 100 | 420 |  |  |
| 12. Помещения культурно-массовой работы и досуга населения, м² общ.площ. | 60 | 252 |  |  |
| 13. Интернет-клуб, м² пола | 3 | 12,6 |  |  |
| 14. Клубы, дома культуры, мест | 300 | 1260 | 900 | 71 |
| 15. Кинотеатры, мест |  | 0 |  |  |
| 16. Библиотеки, тыс.единиц хранения | 6 | 25 | 24 | 96 |

Первомайское сельское поселение входит в состав муниципального образования Белореченский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Первомайского сельского поселения является поселок Первомайский.

Первомайское сельское поселение расположено в северной части Белореченского района и граничит:

на севере – с Республикой Адыгея.

на востоке - с Великовечненским и Школьненским сельскими поселениями;

на юго-востоке - с Родниковским сельским поселением;

на юге – с Дружненским сельским поселением;

на юго-западе - с Бжедуховским сельским поселением;

на западе - с Рязанским сельским поселением.

Общая площадь земель Первомайского сельского поселения -  10485,3 га.

В состав Первомайского сельского поселения входят 6 населенных  пунктов: поселки Первомайский, Верхневеденеевский, Высотный, Ганжинский, Комсомольский и Проточный.

Граница Первомайского сельского поселения Белореченского района показана на графических материалах согласно Закону Краснодарского края от 22 июля 2004 г. №767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ».

Экономическая сфера

В основе экономического развития территории выступают отрасли специализации сельскохозяйственного производства, добыча и переработка нерудных полезных ископаемых.

Аграрный сектор экономики поселения объединяет 4 сельскохозяйственных предприятия и 12 крестьянских (фермерских) хозяйств. Существенное положение в отрасли занимают личные подсобные хозяйства населения, которые обеспечивают  до 60 % объемов производства сельскохозяйственной продукции. Общая доля занятых в сельском хозяйстве составляет 40 % от численности занятого населения в экономике Первомайского поселения.

Ведущая специализация сельскохозяйственного производства (по кругу специализированных предприятий поселения) – полеводство зернового направления. В структуре посевных площадей зерновые культуры занимают половину всех посевов. Производство зерна в анализируемых годах составило 3,6 тыс. тонн и 10,0 тыс. тонн соответственно.

24,3 % в структуре севооборотной площади сельскохозяйственных предприятиях поселения занимают технические и кормовые культуры.

Фермерский сектор поселения выделяется специализацией на выращивании кукурузы, подсолнечника, овощных и бахчевых культур, в незначительной степени на производстве картофеля и ягод. Однако уровень концентрации производства в КФХ значительно уступает сельхозпредприятиям поселения: доля фермерского сектора в площади земельных угодий составляет менее 10 %.

Хозяйства населения выступают главными производителями продукции животноводства. По данным 2016 года на территории поселения насчитывалось 295 личных подсобных хозяйств, которые обеспечили производство 0,6 тыс. тонн молока и 0,5 тыс. тонн мяса скота и птицы. В стоимостном выражении это составило 57,3 млн. рублей.

Вся продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов по итогам 2016 года составила 91,2 млн. рублей и увеличилась по отношению к предшествующему году на 58,3 %.

Другим базовым направлением развития экономики поселения выступает добыча гравийно-песчаных смесей и их переработка. Всего в отрасли функционируют 5 предприятий с совокупным объемом производства в 31,2 млн. рублей.

Существующая территориально-планировочная организация Первомайского сельского поселения

Муниципальное образование Первомайское сельское поселение расположено в северной части Белореченского района.

По территории Первомайского сельского поселения проходят региональные автодороги: п.Энем-г.Адыгейск-а.Бжедугхабль (3 категории). и ст.Гурийская- ст.Черниговская-ст.Рязанская (4 категории).; межмуниципальные автодороги г.Белореченск- п.Нижневеденеевский (4 категории). и п.Мирный-ст.Бжедуховская-х.Беляевский (4 категории).. Водные объекты представлены рекой Белая и балкой Ганжа, которая впадает в Ганжинское водохранилище, расположенное за границами поселения.

На территории Первомайского поселения расположены горные отводы месторождения песчано-гравийной смеси.

Существующая территориально-планировочная организация

поселка Первомайский

Поселок Первомайский расположен в центре поселения между автодорогой ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская и рекой Белой. Территория поселка разделена на две части горной возвышенностью, связь между которыми осуществляется по одной дороге. Северная часть поселка расположена между горной возвышенностью и рекой Белой, а южная – между возвышенностью и региональной автодорогой, а также частично за дорогой.

Непосредственно к границе поселка Первомайского примыкают земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и земли населенного пункта – п. Комсомольский.

Территория поселка в существующих границах занимает площадь 415,0 га.

В северной части поселка расположена только жилая застройка, представленная индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На северо-западе населенного пункта расположен горный отвод месторождения песчано-гравийной смеси и карьеры.

Южная часть поселка располагается на возвышенности по обе стороны от автодороги и является более развитой. Здесь имеются ярко выраженные жилая, производственная зоны и общественный центр.

Жилая зона представлена индивидуальными и многоквартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также в центральной части расположены секционные двухэтажные восьмиквартирные дома.

Общественный центр поселка Первомайский расположен компактно и представлен следующими зданиями: Дом культуры, здание администрации с почтой, банком, офисами, здание АТС, больница, школа, филиал ПТУ №81, дом быта, магазины.

Существующая планировочная структура территории поселка представлена сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной конфигурации и площади. Направление размещения кварталов обусловлено направлением автодороги и горной преграды. Сложившаяся структура индивидуальной жилой застройки характеризуется средней плотностью и разновеликими приусадебными участками. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов, внутри них находятся индивидуальные сады и огороды.

Уровень благоустройства поселка низкий, асфальтовое покрытие имеют категорированная автодорога и несколько улиц внутри поселка.

Поселок недостаточно обеспечен зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены небольшим массивом около Дома культуры, озеленением главных и частично жилых улиц.

Производственные предприятия расположены в западной и юго-восточной частях поселка. В границах населенного пункта расположены МТМ, гаражи, стройцех, мельница, склад, не действующие пекарня, консервный завод и МТФ.  В 1 км  к юго-западу от населенного пункта расположена стихийная свалка твердых бытовых отходов.

Захоронения производятся на кладбище, расположенном в юго-восточной части поселка.

В результате комплексного анализа территории выявлено, что часть жилых домов попадает в санитарно-защитную зону от предприятий, а также в шумовую зону от автодороги.

Существующая территориально-планировочная организация населенных пунктов Первомайского сельского поселения

Территориально-планировочная организация населенных пунктов Первомайского сельского поселения исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов – реки Белой.

В границах населенных пунктов поселения расположены следующие виды функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

-  зона особо охраняемых территорий.

Кроме центра поселения населенные пункты относятся к мелким как территориально, так и по численности проживающих – в них насчитывается от 180 до 667 человек.

Большую часть территории населенных пунктов составляет территория жилой застройки усадебного типа. Уровень обеспеченности населения объектами обслуживания, образования, инженерного оборудования застройки и благоустройства территории средний или невысокий.

Транспортная связь населенных пунктов с центром поселения, района, другими населенными пунктами осуществляется по вышеупомянутым автодорогам регионального и межмуниципального значения и автодорогам местного значения.

Большинство населенных пунктов территориально расположены между рекой Белой и автодорогой ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская и имеют вытянутую форму – это поселки Высотный, Комсомольский, Проточный,

Наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра - это поселок Комсомольский – население составляет 667 человек, площадь территории – 515,75 га. Поселок расположен к северо-востоку от поселка Первомайский и граничит с ним. Общественный центр населенного пункта сформирован  зданиями клуба с библиотекой, школы, почтовым отделением связи с АТС и ФАП, магазинов расположенными в центральной части поселка, но в разных кварталах.

Жилая застройка представлена индивидуальными усадебными домами и двумя одноэтажными трехквартирными домами с приусадебными участками.

Производственная зона представлена территорией крестьянско-фермерского хозяйства с содержанием скота до 50 голов, дробильным заводом, карьерами на территории бывшей молочно-товарной фермы расположено предприятие ООО «Гранд». На юго-западе расположены два крупных горных отвода месторождения песчано-гравийной смеси

Транспортная связь поселка с районным центром осуществляется по региональной автомобильной дороге: ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская.

На территории поселка имеются закрытое и действующее кладбища.

К границе поселка Комсомольский на севере примыкает поселок Высотный, численность населения которого составляет 308 человек.

Жилой фонд населенного пункта представлен индивидуальными домами усадебного типа и одноэтажными двухквартирными домами с приусадебными участками. Из объектов обслуживания имеются клуб, ФАП и магазины.

В границах поселка расположены мехток и не действующие машинно-тракторные мастерские. К северу от населенного пункта находится не действующая молочно-товарная ферма. На территории поселка имеются закрытое и действующее кладбища.

В восточной части поселения расположен поселок Ганжинский, в котором проживает 180 человек. Общественный центр поселка представлен зданием клуба с библиотекой и фельдшерско-акушерским пунктом, а также магазином. Жилая застройка - в основном индивидуальная с приусадебными участками, а также имеются одноэтажные двухквартирные дома.Захоронения производятся на кладбище в северной части поселка.

На юге поселения на пересечении двух автодорог 4 категории находится поселок Верхневеденеевский. На западе и востоке населенного пункта расположены два массива дачных товариществ, часть застройки которых попадает в шумовую зону от категорированных автодорог . В центральной части вдоль автодороги г.Белореченск – п.Нижневеденеевский размещена жилая зона, представленная индивидуальными и двухквартирными домами с приусадебными участками, а также  двумя двухэтажными восьми-квартирными домами. А также около дороги в западном дачном массиве расположено озеро и  база отдыха.

В геометрическом центре поселка расположены объекты обслуживания: здание клуба с почтой, АТС и сберкассой, ФАП, средняя школа №15, магазины и сквер.

Вдоль автодороги ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская на северной и южной окраинах дачного товарищества расположены асфальтобетонный  завод и предприятие по добыче гравия ООО «Гранит». В непосредственной близости от жилой застройки находится свинотоварная ферма с бойней. Вдоль автодороги г.Белореченск – п.Нижневеденеевский расположены АЗС, СТО, магазины, закусочная.

Между поселками Первомайский и Верхневеденеевский вдоль автодороги ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская расположен поселок Проточный. Населенный пункт имеет вытянутую форму между автодорогой и рекой Белой. Категорированная автодорога проходит по окраине поселка на севере, а затем – по центральной улице Мира. Таким образом, часть жилой застройки попадает в шумовую зону от дороги. Жилая зона представлена индивидуальными домами, двумя четырехквартирными домами и одним бараком на 8 квартир. В поселке имеется клуб с библиотекой, ФАП, магазины и футбольное поле.

На севере населенного пункта расположен дробильный завод АИС-ПК, карьер которого находится к юго-востоку от поселка. На юге находится дробильный завод и карьер ООО «Август», за границами поселка – производственная территория .

Кладбище расположено к востоку от поселка за категорированной автодорогой.

Численность и состав населения Первомайского

сельского поселения

- На территории Первомайского поселения по данным статистического учета на  1 января 2016 года проживало 4248 человек постоянного населения, в том числе:

- в пос. Первомайском – 1312 человек;

- в пос. Верхневеденеевском –  1229 человек;

- в пос. Высотном – 323 человека;

- в пос. Ганжинском – 190 человек;

- в пос. Комсомольском - 760 человек;

- в пос. Проточном – 434 человека.

- В общей численности населения Белореченского муниципального района сельское поселение занимает 3,4 %.

- Общая динамика населения в последние годы имеет положительный вектор изменения: с 2009 года население рассматриваемой территории увеличилось на 102 человека или на 3 %, хотя продолжает иметь место отрицательное сальдо между числом деторождений и количеством смертей. Однако, следует отметить достаточно высокий уровень естественного прироста, среднее значение которого за последние годы повысилось до - 1,5 промилле.

- Положительное значение на формирование демографического потенциала территории оказывает миграционный фактор. Суммарное сальдо миграции составило 118 человек. Особенно высокие интенсивности миграции наблюдаются в поселках Первомайском и Верхневеденеевском.

- Возрастная структура населения

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Младше трудоспособного |  |  | Трудоспособного |  |  | Старше трудоспособного |  |  |
|  | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины |
| пос. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 223 | 114 | 109 | 760 | 342 | 418 | 318 | 124 | 194 |
| в % от общей численности | 17,14 | 8,76 | 8,38 | 58,42 | 26,29 | 32,13 | 24,44 | 9,53 | 14,91 |
| пос. Верхеневеденеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 106 | 54 | 52 | 366 | 168 | 198 | 147 | 62 | 85 |
| в % от общей численности | 17,12 | 8,72 | 8,40 | 59,13 | 27,14 | 31,99 | 23,75 | 10,02 | 13,73 |
| пос. Высотный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 55 | 28 | 27 | 176 | 79 | 97 | 72 | 30 | 42 |
| в % от общей численности | 18,15 | 9,24 | 8,91 | 58,08 | 26,07 | 32,01 | 23,77 | 9,90 | 13,87 |
| пос. Ганжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 37 | 19 | 18 | 107 | 45 | 62 | 36 | 12 | 24 |
| в % от общей численности | 20,56 | 10,56 | 10,00 | 59,44 | 25,00 | 34,44 | 20,00 | 6,67 | 13,33 |
| пос. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 118 | 60 | 58 | 389 | 176 | 213 | 153 | 63 | 90 |
| в % от общей численности | 17,88 | 9,09 | 8,79 | 58,94 | 26,67 | 32,27 | 23,18 | 9,55 | 13,63 |
| пос. Проточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 74 | 38 | 36 | 253 | 116 | 137 | 107 | 42 | 65 |
| в % от общей численности | 17,05 | 8,76 | 8,29 | 58,30 | 26,73 | 31,57 | 24,65 | 9,68 | 14,97 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| человек | 613 | 313 | 300 | 2051 | 926 | 1125 | 833 | 333 | 500 |
| в % от общей численности | 17,53 | 8,95 | 8,58 | 58,65 | 26,48 | 32,17 | 23,82 | 9,52 | 14,30 |

- Как следствие демографических изменений на протяжении последних десятилетий: сдвигов в характере рождаемости и смертности и их соотношении, наблюдается трансформация возрастной структуры населения в пользу старших возрастов.

- Такого вида соотношение возрастных групп в большей степени присуще регрессивным типам возрастных структур населения и характеризуют очень высокий уровень его демографической старости.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Первомайского сельского поселения на 1 марта 2015 года составил 1177 строений общей площадью 64,9 тыс. м2. Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 18,6 м2, что на 0,9 м2 ниже соответствующего показателя по Белореченскому района, который равняется 19,5 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам в составе Первомайского сельского поселения

| Типы жилой застройки | Количество |  | Общая площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | строений | квартир |  |
| пос. Первомайский |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками | 57 | 129 | 7,7 |
| Многоквартирные жилые дома секционного типа | 6 | 52 | 2,2 |
| Дома Барачного типа |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 376 | 376 | 15,1 |
| Итого по населенному пункту | 439 | 557 | 25,0 |
| пос. Верхневеденеевский |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками | 19 | 42 | 1,7 |
| Многоквартирные жилые дома секционного типа | 2 | 16 | 0,9 |
| Дома Барачного типа |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 149 | 149 | 7,5 |
| Итого по населенному пункту | 170 | 207 | 10,1 |
| пос. Высотный |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками | 22 | 56 | 2,6 |
| Многоквартирные жилые дома секционного типа |  |  |  |
| Дома Барачного типа |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 90 | 90 | 4,5 |
| Итого по населенному пункту | 112 | 146 | 7,1 |
| пос. Ганжинский |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками | 17 | 47 | 1,6 |
| Многоквартирные жилые дома секционного типа |  |  |  |
| Дома Барачного типа |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 54 | 54 | 2,2 |
| Итого по населенному пункту | 71 | 101 | 3,8 |
| пос. Комсомольский |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками | 6 | 16 | 0,6 |
| Многоквартирные жилые дома секционного типа |  |  |  |
| Дома Барачного типа |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 235 | 235 | 11,8 |
| Итого по населенному пункту | 241 | 251 | 12,4 |
| пос. Проточный |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками | 5 | 16 | 0,6 |
| Многоквартирные жилые дома секционного типа |  |  |  |
| Дома Барачного типа | 1 | 10 | 0,4 |
| Индивидуальные жилые дома | 138 | 138 | 5,5 |
| Итого по населенному пункту | 144 | 164 | 6,5 |

1.8. Структура обслуживания

Структуру обслуживания населенных пунктов Первомайского сельского поселения образует сеть предприятий и учреждений культурно – бытового назначения, размещенных на их территории. Она должна удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования населения.

Система образования Первомайского поселения включает всего 3 учреждения - средние общеобразовательные школы, в которых обучается 505 учащихся. Учреждения дошкольного образования на территории сельского поселения не размещаются.

Культурный досуг населения обеспечивают 5 сельских клубов и 1 ДК с демонстрационным залом на 400 человек. В Доме культуры пос. Первомайского, при клубах поселков Комсомольского и Проточного работают 2 библиотеки и 1 пункт выдачи литературы.

Медицинское обслуживание в поселении осуществляет Первомайская участковая больница со стационарным отделением на 15 койко-мест; 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

Снабжение сельских жителей медикаментами осуществляется через ФАПы и аптеку в пос. Первомайском.

Торговое обслуживание жителей сельского поселения осуществляют 5 частных магазинов и 9 магазинов Первомайского сельпо.

В сфере бытового обслуживания жителем поселения предоставляются услуги парикмахерская, швея Все объекты размещаются в центре сельского поселения в здании Дома быта.

Услуги почтовой связи предоставляются в отделениях федеральной почты пос. Первомайского, пос. Комсомольского и пос. Верхневеденеевского.

Перечень существующих объектов обслуживания

поселок Первомайский

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Первомайского с/п, ФГУП Почта России, офисы: ИП Загайеов, ООО «Белстройнеруд» ООО «ВиК» | 1 | 2 | сущ. |
| 2 | АТС на 300 номеров | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Дом культуры со зрительным залом на 500 мест, библиотека | 1 | 2 | сущ. |
| 4 | Клуб | 1 | 1 | не действ. |
| 5 | Православная часовня | 1 | 1 | террит. по проекту |
| 6 | Братская могила советских воинов и обелиск в честь односельчан | 1 | - | памятник истории |
| 7 | Мемориал в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны и воинов интернационалистов, погибших в Афганистане | 1 | - | памятник истории |
| 8 | Памятник В.И. Ленину | 1 | - | памятник монумент. искусства |
| 9 | Средняя общеобразовательная школа №16 на 350 учащихся | 1 | 2 | сущ. факт.267 |
| 10 | ГОУ НПО №81 филиал | 1 | 1 | сущ. |
| 11 | Участковая больница на 15 коек, амбулатория на 45 посещений в смену | 1 | 2 | сущ. |
| 12 | Спортплощадка | 1 | - | сущ. |
| 13 | Магазин | 6 | 1 | сущ. |
| 14 | Столовая | 1 | 1 | не действ. |
| 15 | КБО | 1 | 2 | сущ. |

поселок Верхневеденеевский

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Клуб со зрительным залом на 100 мест, почта, АТС на 100 номеров | 1 | 1 | Существ. |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа №15 на 150 учащихся, спортивный зал | 1 | 1 | Существ. Факт. 185 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену | 1 | 1 | Существ. |
| 4 | Сквер | 1 | - | Существ. |
| 5 | Магазин | 1 | 1 | Существ. |

поселок Высотный

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Клуб со зрительным залом на 25 мест | 1 | 1 | Существ. |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт на 7 посещений в смену | 1 | - | Существ., встроен. |
| 3 | Магазин | 2 | 1 | Существ. |

поселок Проточный

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Клуб со зрительным залом на 50 мест, библиотека, АТС на 50 номеров | 1 | 1 | Существ. |
| 2 | Братская могила советских воинов и четырех мирных жителей | 1 | - | Памятник истории |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену | 1 | 1 | Существ. |
| 4 | Футбольное поле | 1 | - | Существ. |

поселок Ганжинский

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Клуб со зрительным залом на 25 мест, ФАП на 7 посещений в смену, библиотека, магазин | 1 | 1 | Существ. |

поселок Комсомольский

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж | ##### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Клуб со зрительным залом на 50 мест, библиотека, магазин | 1 | 1 | Существ. |
| 2 | Почта, АТС на 50 номеров, фельдшерско-акушерский пункт на 12 посещений в смену, магазин | 1 | 1 | Существ. |
| 3 | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн | 1 | - | Памятник истории |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа №17 на 150 учащихся, спортивный зал | 1 | 1 | Существ. Факт. 103 |
| 5 | Магазин | 2 | 1 | Существ. |

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Генеральный план Первомайского сельского поселения Белореченского района выполнен на основе градостроительного кодекса Краснодарского края (в ред. Закона Краснодарского края от 02.03.2012г. №2454 – КЗ), градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 №133-ФЗ), других законодательных документов, действующих норм и правил. Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края от 06.02.2003 № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны»; Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 02.07.2009 № 1765-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения»; Закон Краснодарского края от 15.07.2005 № 906-КЗ «О порядке установления и изменения границ административно-территориальных единиц»; Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края».

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности. В поселении имеется официальный сайт: http://admin-pervomaiskiy.ru/ размещены муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) подготовка и утверждение плана реализации документации территориального планирования, в том числе программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности. Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2.2 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, СЛОЖИВШЕЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В П.1 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА №1050

Таблица 3. Технико – экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

| Наименование | Норма потребности на 1000 чел. | Требуется на существующее население | Существующее положение | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детские дошкольные учреждения, мест | 50 | 210 | 55 | 76 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 160 | 672 | 763 | 113,5 |
| 3. Внешкольные учреждения, мест | 76 | 319 | 0 | 0 |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 17,6 | 74 | 50 | 67 |
| 5. Больницы, коек (Амбулатории) | 13,5 | 57 | 15 | 26 |
| 6. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Аптека, объект |  | 1 |  |  |
| 8. Помещения физкультурно-оздоровительной работы, м² общ. площ. | 80 | 336 |  |  |
| 9. Территория физкультурно-спортивной зоны, га | 0,9 | 3,8 |  |  |
| 10. Спортивный зал, м² зала | 200 | 840 |  |  |
| 11. Плавательный бассейн, м² зерк.воды | 100 | 420 |  |  |
| 12. Помещения культурно-массовой работы и досуга населения, м² общ.площ. | 60 | 252 |  |  |
| 13. Клубы, дома культуры, мест | 300 | 1260 | 900 | 71 |
| 14. Кинотеатры, мест |  | 0 |  |  |
| 15. Библиотеки, тыс.единиц хранения | 6 | 25 | 24 | 96 |

2.3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ) В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ЭКСЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прогнозом на 2017 год и на период до 2032 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры Первомайского  сельского поселения Белореченского района Краснодарского края:

-повышение уровня жизни населения Первомайского  сельского поселения Белореченского района Краснодарского края, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; -развитие жилищной сферы в Первомайском сельском поселении Белореченского района Краснодарского края;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Первомайском сельском поселении Белореченского района Краснодарского края;

-сохранение культурного наследия на территории Новопетровского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально – нормируемым отраслям следует отнести следующие: детские дошкольные и школьные учреждения, здравоохранение, учреждения культуры и искусства, частично спорта.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

– обеспечения устойчивого развития поселения;

– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

– формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

– обеспечения устойчивого развития поселения;

– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

– формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся:

– обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией охранных сред, эколого-воспроизводящих функций;

– увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения; создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения; усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети; создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития населенных пунктов, входящих в состав поселения:

– совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов;

– регенерация и развитие жилых территорий;

– развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

– реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

– организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досуга; формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

– обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

– обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

– установление режима использования территории объекта культурного наследия.

Генеральным планом устанавливается задача: предусмотреть сохранение и реконструкцию существующих объектов, и новое строительство недостающих объектов соцкультбыта  до норматива в соответствии с нормативным радиусом доступности.

Площадь проектных территорий, предусмотренная под развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий, коммунальной зоны и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозом проектной численности населения поселков входящих в состав поселения и требованиями, установленными в СНиП 2.07.01-89* 1989 и актуализированной редакции 2011 года.

2.4. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ Генеральный план поселка Первомайского предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование существующей территориально-планировочной структуры поселка.

Поселок Первомайский представляет собой компактное территориальное образование, расположенное вдоль автодороги ст. Гурийская - ст. Черниговская - ст. Рязанская и занимает территорию 415,00 га в существующих границах.

Исторически сложившаяся планировочная структура поселка в целом сохранена. На основе ее анализа выделены поселковая дорога, главные улицы и улицы в жилой застройке. Проектируемые жилые микрорайоны на окраинах поселка являются естественным продолжением существующей территориальной  композиции.

Участок региональной автодороги 4 категории ст. Гурийская - ст. Черниговская - ст. Рязанская, проходящей по улице Красноармейской, проектом предлагается к выносу путем создания обхода к западу от поселка.

По улице Красноармейской на свободной от застройки территории предлагается размещение автопавильона с кассами  и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

Общественный центр поселка расположен в геометрическом центре населенного пункта. Проектом его предлагается реконструировать в первую очередь в плане благоустройства, озеленения и реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания и торговли, в том числе летнего, а также пунктов бытового обслуживания. Не действующие здания рекомендуется реконструировать: пекарню -  в детский сад, столовую – в дом детского творчества и клуб – в кафе. Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра на перспективу проектом предусмотрена организация парка.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы общественные центры в северной и южной частях поселка.

В северном подцентре рекомендуется разместить молодежно-развлекательный и спортивный комплекс, стадион с открытыми спортивными площадками, баню с прачечной и химчисткой, а также объекты обслуживания в составе: офисные помещения, магазины товаров повседневного спроса, кафе, пункты бытового обслуживания населения, отделение почтовой связи, банка.

В южной части поселка запроектированы минимально необходимые по расчету объекты общественного обслуживания, детский сад и скверы.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории поселка.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок генерального плана проектируемая жилая застройка предусмотрена в южном и юго-западном направлениях, а также пустующих территорий в центре. Резервные территории размещены к северу, югу и востоку от существующей жилой застройки.

На территории поселка Первомайский проектом предусмотрены реконструкция и строительство ряда объектов коммунального и производственного назначения:

- строительство пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 на свободной от застройки территории в южной части поселка;

- перепрофилирование МТМ, стройцеха и консервного завода в предприятие 4-5 класса;

- размещение на территории не действующих тракторной бригады, химсклада и МТФ предприятий 3-5 класса;

- к юго-западу от жилой застройки за трассой размещены предприятия 3-5 класса.

В настоящее время захоронения производятся на двух кладбищах, расположенных на юго-востоке поселка. Проектом предлагается рассматривать их как закрытые, а новые захоронения производить на вновь отведенной территории к югу от данных кладбищ.

Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Первомайского сельского поселения

Большинство населенных пунктов Первомайского сельского поселения территориально расположены между рекой Белой и автодорогой ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская и имеют вытянутую форму – это поселки Комсомольский, Высотный и Проточный,

Поселок Комсомольский. Так как населенный пункт имеет вытянутую форму, проектом предлагается размещение двух общественных центров обслуживания с минимально необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, отделение почтовой связи, пункты бытового обслуживания, аптека, сквер и детские спортивные площадки на свободной от застройки территории. Один общественный центр предусмотрен для развития на расчетный срок и размещен на севере поселка, второй – рассчитан на развитие за расчетным сроком (на перспективу) и расположен в юго-восточной части.  Для обеспечения населения дошкольными учреждениями и соблюдения нормативных радиусов обслуживания проектом предлагается строительство детского сада с начальной школой в юго-восточном подцентре для детей южной части поселка, а детей северной и центральной части  рекомендуется возить в детский сад и начальную школу, запроектированные в поселке Высотном.

Развитие жилой застройки на первую очередь и расчетный срок предусмотрено на севере поселка на свободной от застройки территории. Развитие за расчетным сроком зарезервировано в юго-восточном направлении.

Реконструкции подлежит баня. На территории не действующей МТФ рекомендуется разместить предприятия 4-5 класса. Развитие производственной зоны предусмотрено в южном направлении от существующих карьеров и дробильного завода.

Существующее кладбище сохраняется, есть возможность его расширения.

В 500 м к юго-западу от поселка около автодороги расположен минеральный источник, на базе которого генеральным планом рекомендуется размещение водолечебницы и базы отдыха между источником и автодорогой. Близость к трассе позволит привлечь большое число отдыхающих, однако необходимо при строительстве соблюдать санитарные нормы – шумовая зона от автодороги составляет 50 м.

п. Высотный. Как и в других населенных пунктах поселения, проектируется общественный центр обслуживания с необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, отделение почтовой связи, пункты бытового обслуживания, аптека, сквер и детские спортивные площадки на свободной от застройки территории в южной части поселка. Также в этом центре предусмотрено размещение детского сада с начальной школой, который будут посещать дети и п. Комсомольский.

Развитие жилой зоны как на расчетный срок, так и перспективу, предлагается в южном направлении.

На базе не функционирующих МТФ и МТМ проектом предлагается размещение проектируемых производственных и сельскохозяйственных предприятий - расстоянием до жилой застройки лимитируется только класс предприятия согласно санитарной классификации - не выше 4. В южном направлении отведена территория для размещения предприятий 4-5 класса.

Существующее кладбище сохраняется с учетом расширения.

В геометрическом центре поселка Проточный имеется свободная от застройки территория, на которой генеральным планом предусмотрено размещение общественного центра в следующем составе: магазин товаров повседневного спроса, пункт бытового обслуживания, аптека, отделение почтовой связи, банка, сквер с детскими спортивными площадками, детский сад с начальной школой, а также реконструкция футбольного поля.

Развитие жилой зоны предусмотрено в юго-западном и на резерв – в северо-восточном направлениях.

Существующие предприятия сохраняются, развитие промзоны предусмотрено в северном направлении от жилой застройки с размещением цеха по изготовлению блоков и других предприятий 3-5 класса.

Развитие поселка Ганжинский предусмотрено в южном направлении, где в центральной части проектируемой жилой застройки размещены общественный центр, сквер с детскими спортивными площадками и детский сад с начальной школой. Существующий завод ООО «Белпромюг» проектом сохраняется, а развитие производственной зоны предусмотрено в юго-западном направлении.

Поселок Верхневеденеевский территориально состоит из трех массивов: два дачных массива на западе и востоке поселка и жилой массив в центральной части.

В жилом массиве развитие жилой зоны предусмотрено в северном направлении с размещением общественного центра, детского сада и футбольного поля. Жилая застройка, расположенная вдоль автодороги г.Белореченск – п.Нижневеденеевский и попадающая в шумовую зону, требует мероприятий по улучшению санитарного состояния. Свободную от застройки территорию вдоль трассы рекомендуется использовать для размещения объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО, закусочные, гостиницы и т.д.)

Генеральным планом предусмотрено размещение общественных центров в каждом дачном массиве, а также благоустройство пруда и зоны отдыха около действующего гостинично-развлекательного комплекса, расположенного в западном дачном массиве.

Существующие предприятия генпланом сохраняются за исключением свинотоварной фермы с бойней, расположенной без соблюдения санитарных разрывов в жилой застройке. Развитие производственной зоны рекомендуется между западным дачным массивом и жилым массивом, с размещением на этой территории предприятий 3-5 класса.

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения в поселении разработана следующая нормативно-правовая база:

–	Генеральный план Первомайского сельского поселения Белореченского района;

–	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Первомайского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края  на «2013-2029 годы»;

–	Местные нормативы градостроительного проектирования Первомайского сельского поселения, утверждены решением Совета 27.05.2015 года № 39;

–	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

–	Лесной кодекс Российской Федерации;

–	Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

–	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

–	Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

–	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

–	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–	Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

–	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

–	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения»;

–	Приказ Министерства регионального развития России от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

–	СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

–	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

–	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

–	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

–	ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания».

–	НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

3. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, (СГРУПИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ, МОЩНОСТЬ (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ) ПЛОЩАДЬ, КАТЕГОРИЯ И ДР.), СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ), ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Таблица 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Технико – экономические параметры |  |  |  |  | Сроки реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | назначение | мощность | площадь | категория |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детского сада | п.Первомайский | Детский сад | Услуги ДОУ | 80 мест | - | В | 1 очередь до 2021 года | Администрация района |
| 2 | Резерв территории под строительство детского сада | п.Первомайский | Детский сад | Услуги ДОУ | 80 мест | - | В | Расчетный срок до 2030 года | Администрация района |
| Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой школы | п.Верхневеденеевский | Школа | Услуги образования | Увеличение мест до 550 уч | - | В | 1 очередь до 2025 года | Администрация района |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КВОП | п.Верхневеденеевский | амбулатория | Медицинские услуги | 30 посещений в смену | - | В | 1 очередь до 2021 года | Администрация района |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих Домов культуры | п.Верхневеденеевский; п.Проточный; п.Первомайский; п. Комсомольский; п. Высотный; п. Ганжинский | Дом культуры | Услуги культуры | 900 мест | - | В | 1 очередь до 2025 года | Администрация района Администрация СП |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

– организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досуга;

– формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Таблица 6. Укрупненная оценка необходимых инвестиций по объектам социальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Параметры |  |  |  | Сроки реализации в плановом периоде | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Цели и задачи | Источник финансирования категория |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета всех уровней, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. |  |  |
| 1 | Строительство детского сада | п.Первомайский | Детский сад | Повышение качества оказания услуг | 12000 | - | 1 очередь до 2021 года | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |
| 2 | Резерв территории под строительство детского сада | п.Первомайский | Детский сад | Повышение доступности услуг |  | - | Расчетный срок до 2021 года | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |
| 3 | Строительство новой школы | п.Верхневеденеевский | школа | Повышение качества оказания услуг | 35000 | - | Расчетный срок до 2030 года | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |
| 4 | Строительство КВОП | п.Верхневеденеевский | Больничный комплекс | Повышение качества оказания услуг | 20000 | - | 1 очередь до 2021 года | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция существующих Домов культуры | п.Верхневеденеевский; п.Проточный; п.Первомайский; п. Комсомольский; п. Высотный; п. Ганжинский | клуб | Повышение качества оказания услуг | 100000 | - | 1 очередь до 2025 года | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На жилых территориях размещаются отдельно-стоящие и встроено-пристроенные объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования.

Таблица 7

| Население, тысяч человек | Устойчивая система расселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение |  | Рекреационная зона | Рекреационно- аграрная зона |
| 15-50 | - |  | - | - |
| 3-15 | 3 |  | 3 | 3 |
| 1-3 | 3 |  | 3 | 3 |
| менее 1 | 3 |  | 3 | 3 |

Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов социального, общественного, религиозного и иного назначения с отклонением от максимальной этажности указанной в таблице 13 в следующих случаях:

- строительство зданий культового и религиозного назначения;

- создание многофункциональных комплексов жилого, административного, общественно-делового и учебно-производственного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех максимально допустимых для данного населенного пункта расчетных показателей интенсивности использования территории, обеспеченности населения территориями детских дошкольных учреждений, школ, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, в зависимости от вида объекта.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, жилыми и производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов, а для усадебной застройки - зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности.

При этом расстояния (бытовые разрывы) между зданиями, зданиями и объектами дворового благоустройства должны составлять минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок различного назначения:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для занятий физкультурой и спортом в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса) - 10 - 40 м;

- для хозяйственных целей - не менее 20 м.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с рекомендуемыми нормами, приведенными в таблице 8.

Таблица 8

| Тип площадки | Удельный размер площадок, кв.м/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой и спортом | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак * | 0,3 |

Примечание:

1) * Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов).

Предельные размеры земельных участков и коэффициент застройки для участков определяются органами местного самоуправления в составе правил землепользования и застройки, исходя из особенностей населенного пункта и сложившейся застройки.

Норматив территории функциональных общественно-деловых зон в населенных пунктах составляет не менее 8 % от площади их территорий.

Норма обеспечения населения зелеными насаждениями общего пользования при комплексном освоении территорий составляет не менее 16 кв. м на одного человека на срок до 2025 года.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. кв. м/га) и процентом застроенности территории.

Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с нормативами, приведенными в таблице 9.

Таблица 9.

| Тип комплексов | Плотность застройки (тыс. кв. м общ. пл./га) |  |
| --- | --- | --- |
|  | средние и малые поселения |  |
|  | на свободных территориях | При реконструкции |
| Центр | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные досуговые комплексы | 5 | 5 |

Объекты открытой сети обслуживания, размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов, определяются в соответствии с таблицей 10.

| Соотношение: работающие (тыс. чел.) / жители (тыс. чел.) | Коэффициент | Расчетный показатель (на 1000 жителей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Торговля (кв. м торговой площади) |  | общественное питание (мест) | бытовое обслуживание (рабочих мест) |
|  |  | продукты | промтовары |  |  |
| 0,5 | 1 | 70 | 30 | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 140 | 60 | 16 | 4 |
| 1,5 | 3 | 210 | 90 | 24 | 6 |

Структуру и типологию общественных центров, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11.

|  | Объект по направлениям | Объекты общественно-деловой зоны по видам обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Административно-деловые и хозяйственные учреждения | административно - хозяйственное здание, отделение связи, банка, жилищно - коммунальная организация, опорный пункт охраны порядка |
| 2 | Учреждения образования | дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества |
| 3 | Учреждения культуры и искусства | учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей |
| 4 | Учреждения здравоохранения и социального обслуживания | фельдшерско - акушерские пункты, врачебная амбулатория, аптека |
| 5 | Физкультурно- спортивные сооружения | стадион, спортзал с бассейном, как правило, совмещенный со школьным |
| 6 | Учреждения торговли и общественного питания | магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания |
| 7 | Учреждения бытового и коммунального обслуживания | предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных - химчисток, бани |

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселения и включают парки, сады, леса, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств.

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования).

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

Рекреационные зоны необходимо формировать создавая взаимоувязанный природный комплекс поселения.

При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.

В поселении необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.

На озелененных территориях нормируются:

соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

габариты допускаемой застройки и ее назначение;

расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застроенной территории (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории жилой зоны не менее 25 процентов, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

Озелененные территории общего пользования

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории, следует определять по таблице 25 части 2 настоящих Нормативов.

Существующие массивы лесов следует преобразовывать в лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 10 части 1 настоящих Нормативов  озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2/чел.

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 процентов.

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и другие, имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

Минимальные размеры площади в гектарах принимаются:

парков - 15;

парков планировочных районов (жилых районов) - 10;

садов жилых зон (микрорайонов) - 3;

скверов - 0,5.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 процентов.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов - определяется проектом. Площадь застройки не должна превышать 7 процентов территории парка.

Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка:

территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75;

аллеи, дороги, площадки - 10 - 15;

площадки - 8 - 12;

здания и сооружения - 5 - 7.

Функциональная организация территории парка определяется проектом в зависимости от специализации.

Время доступности должно составлять не более:

для парков - 20 минут;

для парков планировочных районов - 15 минут или 1200 м.

Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива должно быть не менее 30 м.

В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жилых районов.

Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 15 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место должны быть:

для легковых автомобилей - 25 м2;

для автобусов - 40 м2;

для велосипедов - 0,9 м2.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более:

для парков - 100 чел./га;

для парков зон отдыха - 70 чел./га;

для лесопарков - 10 чел./га;

для лесов - 1 - 3 чел./га.

Примечание. При единовременном количестве посетителей 10 - 50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при единовременном количестве посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

В поселении, кроме парков районного значения, могут предусматриваться специализированные (детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады), размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения, нормы расчета которых приведены в приложении 6 к местным нормативам.

На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон в соответствии с требованиями раздела  «Особо охраняемые территории»  настоящих Нормативов.

При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85.

Сельский сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и кратковременного отдыха населения, проживающего в радиусе пешеходной доступности, площадью от 5 до 10 гектаров.

На территории сельского сада допускается возведение зданий высотой не более 6 - 8 м, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. Общая площадь застройки не должна превышать 5 процентов территории сада.

Функциональную направленность организации территории сада рекомендуется принимать в соответствии с назначением общественных территорий, зданий, комплексов, объектов, при которых расположен сад. Во всех случаях на территории сада должна преобладать прогулочная функция.

Соотношение элементов территории сельского сада следует определять в процентах от общей площади сада:

территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75;

аллеи, дорожки, площадки - 18 - 27;

здания и сооружения - 2 - 5.

При проектировании микрорайона (квартала) озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая его доступность для жителей микрорайона на расстоянии не более 400 м.

Пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.

Ширину пешеходной аллеей следует принимать в метрах, не менее размещаемых:

по оси улиц - 18;

с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10.

Соотношение элементов территории пешеходной аллеи следует принимать согласно таблице 11 части 1 настоящих Нормативов в зависимости от его ширины.

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 гектара.

На территории сквера запрещается размещение застройки.

Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 11.1 части 1 настоящих Нормативов.

Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки следует проектировать в соответствии с требованиями настоящих местных нормативов.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и другим. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 12 части 1 настоящих Нормативов при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Зоны отдыха поселения формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.

Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

В числе разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и другое), а также с обслуживанием зоны отдыха (рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и другое) - далее комплекс отдыха.

Территории комплексов отдыха проектируются с учетом формирования функциональных зон: проживания, общественного центра, пляжной, спортивной и зеленых насаждений.

Зона проживания формируется из «ядра» круглогодичного функционирования (пансионат, профилакторий, база отдыха и другое) и подзоны «пикового» проживания, основу которой составляют летние городки отдыха, предназначенные для рекреантов выходного дня.

Летний городок отдыха проектируют как систему подготовленных в планировочном и инженерном отношениях площадок, предназначенных для размещения временного жилья двух типов: инвентарного, быстро монтируемого из сборно-разборных» (трейлеров, прицепов-палаток и другого).

На каждой площадке проектируется кухня для самостоятельного приготовления пищи и санитарный павильон. Площадка рассчитывается на 120 - 150 человек.

Проектирование объектов по обслуживанию комплексов отдыха  рекомендуется принимать по таблице 13 части 1 нормативов.

Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, а также минимальную протяженность береговой полосы пляжа и число единовременных посетителей на пляжах следует принимать в соответствии с разделом  «Особо охраняемые природные территории» настоящих Нормативов.

Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения.

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование.

Расчетные нормативы обеспеченности населения и доступность объектов образовательных учреждений принимается в соответствии с таблицей 12.

| № | Наименование объектов обслуживания | Норматив обеспеченности (на 1 тыс. жителей) | Параметры доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дошкольными образовательными организациями, за исключением специализированных и оздоровительных образовательных организаций | 55 мест | радиус обслуживания до 300 метров |
| 2 | Специализированными дошкольными образовательными организациями | 2 места | пешеходно-транспортная доступность до 30 мин. |
| 3 | Оздоровительными дошкольными образовательными организациями | 8 мест | пешеходно-транспортная доступность до 30 мин. |
| 4 | Общеобразовательными организациями, за исключением специализированных | 120 мест | радиус обслуживания до 500 метров |
| 5 | Специализированными образовательными организациями | 20 мест | пешеходно-транспортная доступность до 30 мин. |
| 6 | Профессиональными образовательными организациями | 12 мест | транспортной доступностью до 60 мин. |
| 7 | Организациями дополнительного образования | 55 обучающихся | пешеходно-транспортная доступность до 30 мин. |
| Параметры организации территории и обслуживания Нормативы обеспеченности общеобразовательными организациями приняты с учетом 100% охвата детей основным общим образованием (1-9 классы – от 6,5 до 16 лет) и 75% охвата детей средним общим образованием (10-11 классы – от 16 до 18) при обучении в одну смену. При отсутствии данных по демографии и в поселениях-новостройках норматив принимать не менее 180 учащихся на 1 тыс. человек. Нормативы размеров земельных участков общеобразовательных организаций принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* Нормативы размеров земельных участков общеобразовательных организаций при соответствующей вместимости: до 400 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося; 400-500 учащихся – 60 кв. м на 1 учащегося; 500-600 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося; 600-800 учащихся – 40 кв. м на 1 учащегося; 800-1100 учащихся – 33 кв. м на 1 учащегося; 1100-1500 учащихся – 21 кв. м на 1 учащегося; 1500-2000 учащихся – 17 кв. м на 1 учащегося; свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на 1 учащегося. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. При расстояниях, свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо обеспечивать специальное транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Нормативы обеспеченности организациями дополнительного образования приняты с учетом охвата 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дворец (дом) творчества школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%. Размеры земельных участков организаций дополнительного образования устанавливаются заданием на проектирование. Норматив обеспеченности межшкольными учебными комбинатами принят с учетом охвата 8% общего числа школьников 5-11 классов. Норматив размера земельного участка – не менее 2 га на объект. |  |  |  |

Расчетные нормативы обеспеченности населения и доступность объектов учреждениями здравоохранения принимается в соответствии с таблицей 13.

| № | Наименование объектов обслуживания | Норматив обеспеченности (на 1 тыс. жителей) | Параметры доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стационарами для взрослых и детей | 14 коек | транспортной доступностью до 60 мин. |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническими учреждениями | 34,4 посещения в смену | радиус обслуживания до 1000 метров (доступность 30 минут) |
| 3 | Скорой медицинской помощью (станциями, подстанциями, отделениями) | 0,13 автомобиля в городской и 0,25 в сельской местности | с транспортной доступностью санитарного автомобиля до 15 мин |
| Параметры организации территории и обслуживания Параметры организации обслуживания Нормативы обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах». Нормативы размеров земельных участков и размещения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». При вместимости стационарных учреждений: 50 коек – 300 кв. м на 1 койку; 150 коек – 200 кв. м на 1 койку; 300-400 коек – 150 кв. м на 1 койку; 500-600 коек – 100 кв. м на 1 койку; 800 коек – 80 кв. м на 1 койку; 1000 коек – 60 кв. м на 1 койку. Для нестационарных (амбулаторных) учреждений: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект. В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать медицинские организации с дневными стационарами, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), а также лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, мощностью не более 100 посещений в смену. Нормативы обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами приняты в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 №900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных и районных больниц сельских районов, центральных районных поликлиник сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» – 1 объект для сельских населенных пунктов: - с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км; - с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км; - с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км. Нормативы размеров земельных участков: - для размещения ФАПов – 0,2 га на объект. - для объектов скорой медицинской помощи – 0,2 - 0,4 га на объект. Норматив обеспеченности родильными домами, женскими консультациями и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование. Нормативы обеспеченности населения аптечными организациями приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»: - для городских населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек 1 объект на 10 тыс. человек; - для сельских населенных пунктов 1 объект на 6,2 тыс. человек. Нормативы размеров земельных для аптечных организаций: - I-II групп – 0,3 га на объект или встроенные; - III-V групп – 0,25 га на объект; - VI-VIII – 0,2 га на объект. Пешеходная доступность аптечных организаций в сельских поселениях - до 30 минут; |  |  |  |

Расчетные нормативы обеспеченности населения спортивными объектами и их доступность принимается в соответствии с таблицей 14.

| № | Наименование объектов обслуживания | Норматив обеспеченности (на 1 тыс. жителей) | Параметры доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Плоскостными спортивными сооружениями | 2000 - 2100 кв.м | радиусом обслуживания до 1000 м |
| 2 | Физкультурно-спортивными залами | 400 кв.м | пешеходно-транспортная доступностью до 30 мин. |
| 3 | Плавательными бассейнами | 50 - 60 кв.м зеркала воды | пешеходно-транспортная доступностью до 30 мин. |
| 4 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | 70 - 80 кв. м общей площади | пешеходно-транспортная доступностью до 30 мин. |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | 10 кв.м общей площади | пешеходно-транспортная доступностью до 30 мин. |
| Параметры организации территории и обслуживания Норматив обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры». Рекомендуется размещать физкультурно-спортивные залы в населенных пунктах с численностью населения не менее 2 тыс. человек, плавательные бассейны в населенных пунктах с численностью населения не менее 5 тыс. человек. Размеры земельных участков физкультурно-спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений устанавливаются заданием на проектирование. Размер земельного участка детско-юношеской спортивной школы – 1,5 га на объект. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории — 35, спортивные залы — 50, бассейны —45 Открытые спортивные площадки на дворовой территории многоквартирных жилых домов должны иметь вертикальную планировку и твердое (специальное спортивное, травмобезопасное) покрытие, а также ограждение из стальной сетчатой конструкции высотой 2-4,5 м повышенного эстетического уровня. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Радиус обслуживания спортивного центра, расположенного в поселении – 1500 м. |  |  |  |

Расчетные нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры и их доступность принимается в соответствии с таблицей 15.

| № | Наименование объектов обслуживания | Норматив обеспеченности (на 1 тыс. жителей) | Параметры доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Театрами | 7 зрительских мест | транспортной доступностью до 60 мин. |
| 2 | Музеями | 0,022 единицы | транспортной доступностью до 60 мин. |
| 3 | Общедоступными библиотеками | 0,06 единицы | с пешеходно-транспортной доступностью до 30 мин. |
| 4 | Культурно-досуговыми учреждениями | 16 мест | с пешеходно-транспортной доступностью до 30 мин. |
| 5 | Кинотеатрами (кинозалами) | 8 мест | транспортной доступностью до 60 мин. |
| Параметры организации территории и обслуживания Норматив обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой деятельности принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 50-60 кв. м площади пола на 1 тыс. человек. Размеры земельных участков помещений для культурно-досуговой деятельности устанавливаются заданием на проектирование. Норматив обеспеченности населения районными учреждениями культуры клубного типа принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» – 1 учреждение на муниципальный район. Учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест. Норматив обеспеченности населения музеями принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» при численности населения : от 5 до 10 тыс. человек – 1 объект . Размеры земельных участков музеев устанавливаются заданием на проектирование. Нормативы обеспеченности населения сельскими учреждениями культуры клубного типа приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»: - для сельских населенных пунктов – 200 мест на 1 тыс. человек. Размеры земельных участков городских и сельских учреждений культуры клубного типа устанавливаются заданием на проектирование. Норматив обеспеченности населения библиотеками по соответствующим типам библиотек следует принимать: для сельских поселений с численностью населения от 1000 до 3000 тыс. человек - общедоступная -1 объект; Размеры земельных участков для библиотек устанавливаются заданием на проектирование. |  |  |  |

Расчетные нормативы обеспеченности населения предприятиями почтовой связи, торговли, коммунально-бытового обслуживания и их доступность принимается в соответствии с таблицей 18.

| № | Наименование объектов обслуживания | Норматив обеспеченности (на 1 тыс. жителей) | Параметры доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предприятия почтовой связи | по заданию на проектирование | 450-500 метров или пешеходной доступностью (5-10 мин.) |
| 2 | Предприятиями торговли | 1000-1100 кв.м торговой площади | с пешеходно-транспортной доступностью до 30 мин. |
| 3 | Предприятиями общественного питания | 110-120 посадочных мест | с пешеходно-транспортной доступностью до 30 мин. |
| 4 | Предприятиями коммунально-бытового обслуживания | 14 рабочих мест | с пешеходно-транспортной доступностью до 30 мин. |
| Параметры организации территории и обслуживания 1.1 Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, объектов радиовещания мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами. Пешеходная доступность отделений почтовой связи, как учреждений второй степени необходимости определена: - для зон с неблагоприятными природными условиями – 200 м/2-5 мин.; - для зон с относительно благоприятными природными условиями – 450 м/5-10 мин.; - для зон с умеренными природными условиями – 500 м/10 мин (см. п.25 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»). 2.1 Расчетная обеспеченность населения в торговых центрах (ТЦ) местного значения на 1000 жителей принимается из расчета: - 300 кв. метров в сельских поселениях. 2.2. Радиус обслуживания ТЦ в сельских поселениях – 2000 метров. 2.3. Торговые центры сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: - до 1 – 0,1-0,2 га; - св. 1 до 3 – 0,2-0,4 га; - от 3 до 4 – 0,4-0,6 га; - от 5 до 6 – 0,6-0,7 га; - от 7 до 10 – 0,7-0,8 га; - от 10 до 15 – 0,8-1,1 га; - от 15 до 20 – 1,0-1,2 га. В случае автономного обеспечения ТЦ инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50 % 2.3 Расчетную торговую площадь рынка следует предусматривать из расчета 24-30 кв. м торговой площади на 1000 жителей, с учетом обеспечения рационального использования территории. Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не менее 50%. Проектирование новых и реконструкция существующих рынков розничной торговли должно осуществляться с соблюдением санитарных и гигиенических требований СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 30 декабря 1994 г. N 14). См. пост КК Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости. На земельном участке розничного рынка проектируются следующие функциональные зоны: - торговая зона (с подзонами продовольственных и непродовольственных торговых помещений); - административно-складская зона; - хозяйственная зона; - зона стоянки автотранспорта; - зона подхода и распределения связанных с рынком пешеходных потоков; - зона озеленения и отдыха покупателей. При проектировании розничных рынков необходимо обеспечивать: - безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной зоны; - возможности передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на всем пространстве пешеходной зоны; - пешеходную доступность розничного рынка от остановок общественного пассажирского транспорта не более 250 метров; - подъезд грузового автомобильного транспорта к торговым объектам с боковых и параллельных улиц без пересечения основного пешеходного пути; - места парковки автомобилей на расстоянии не более 400 м от любой точки рынка; - длину перехода между наиболее удаленными объектами рынков не более 400 м; - длину перехода из любой точки рынка до общественного туалета не более 200 м. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей определяется из расчета 1 машино-место на 1 торговое место или на 10 кв. м торговой площади. На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 1000 кв. м расчетное количество машино-мест составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. Планировку и застройку территории розничных рынков следует осуществлять в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года №441 «Об утверждении основных требований к планировке и застройке розничных рынков на территории Краснодарского края, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений». 3.1 Нормативы размеров земельных участков для предприятий общественного питания приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при числе мест: - до 50 мест – 0,25-0,2 га на 100 мест; - от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га на 100 мест; - свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест. Пешеходная доступность предприятий общественного питания, как учреждений второй степени необходимости определена: - для зон с неблагоприятными природными условиями – 200 м/2-5 мин.; - для зон с относительно благоприятными природными условиями – 450 м/5-10 мин.; - для зон с умеренными природными условиями – 1300 м/10-30 мин (см. п.25 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»). 4.1. Норматив обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: - для сельских населенных пунктов – 7 рабочих мест на 1 тыс. человек; Нормативы размеров земельных участков предприятий бытового обслуживания приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для предприятий мощностью: - до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест; - от 50 до 150 рабочих мест – 0,05-0,08 га на 10 рабочих мест; - свыше 150 рабочих мест – 0,03-0,04 га на 10 рабочих мест. Пешеходная доступность предприятий бытового обслуживания, как учреждений второй степени необходимости определена: - для зон с неблагоприятными природными условиями – 200 м/2-5 мин.; - для зон с относительно благоприятными природными условиями – 450 м/5-10 мин.; - для зон с умеренными природными условиями – 1300 м/10-30 мин (см. п.25 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»). 4.2 Прачечные Норматив обеспеченности населения прачечными принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: -для сельских населенных пунктов – 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек. Нормативы размеров земельных участков прачечных приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: - 0,1-0,2 га на объект для прачечных самообслуживания; - 0,5-1,0 га на объект для фабрик-прачечных. 4.3 Химчистки Норматив обеспеченности населения химчистками принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: - для сельских населенных пунктов – 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. человек. Нормативы размеров земельных участков химчисток приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: - 0,1-0,2 га на объект для химчисток самообслуживания; - 0,5-1,0 га на объект для фабрик-химчисток; 4.4. Бани. Нормативы обеспеченности населения банями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: - для сельских населенных пунктов – 7 мест на 1 тыс. человек. Нормативы размеров земельных участков бань приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 0,2-0,4 га на объект. |  |  |  |

Установление расчетных показателей в местных нормативах градостроительного проектирования должно выполняться с учетом территориальных особенностей поселения, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

В качестве отличительных особенностей были выделены следующие:

– численность населения и тип поселения;

– природно-климатическое районирование.

Дифференциация по численности населения и типу поселения

Нормативы обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания необходимо использовать в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы.

По численности населения городские и сельские поселения разделены на следующие группы:

городские поселения

- менее 2 тыс. человек;

- от 2 до 5 тыс. человек;

- от 5 до 10 тыс. человек;

сельские поселения

- менее 0,5 тыс. человек;

- от 0,5 до 1 тыс. человек;

- от 1 до 2 тыс. человек;

- от 2 до 5 тыс. человек;

- от 5 до 10 тыс. человек;

Распределение городских и сельских поселений по численности населения является основным фактором при определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения:

- музеи;

- выставочные залы;

- библиотеки;

- учреждения культуры клубного типа.

Большое значение имеет тип поселений (городской/сельский), определяющий целесообразность размещения объектов и значение норматива.

В сельских поселениях уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания устанавливается выше, чем для городских, но перечень предоставляемых услуг при этом меньше. Разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности, обеспеченное необходимой численностью населения, формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населения выше.

Таким образом, дифференциация по численности населения и типу поселения позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

Дифференциация территории по природно-климатическому районированию

Дифференцирование поселений по природно-климатическому районированию позволяет установить минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения, их размеры земельных участков и уровень территориальной доступности объектов для населения с учетом климатических особенностей территорий.

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности установлены:

для объектов местного значения: физкультурно-спортивные залы; плавательные бассейны; плоскостные сооружения. Нормативы обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планирования поселения, показатели обеспеченности спортивными сооружениями направлены на достижение целевых показателей.

Для перехода от целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планирования к  удельным значениям нормативов минимально допустимого уровня обеспеченности (кв. м площади пола на 1 тыс. человек; кв. м на 1 тыс. человек; кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек) объектов физической культуры и спорта были использована следующая формула:

где:

НС – норматив обеспеченности спортивными сооружениями, кв. м площади пола, кв. м зеркала воды, кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

В – возрастной коэффициент;

А – коэффициент активности населения по данному виду обслуживания;

Ч – частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем в течение года;

М – удельная комфортная мощность, кв. м площади на одного посетителя;

Д – количество дней работы спортивного сооружения в году;

C – коэффициент сменности спортивного сооружения в день;

З – средний коэффициент единовременной загрузки (наполняемости) спортивного сооружения.

Произведение возрастного коэффициента и коэффициента активности населения по данному виду обслуживания представляют собой долю численности населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом в общей численности населения поселения.

Частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем определяется числом, систематически занимающихся лиц (не менее трех раз в неделю, при объеме двигательной активности не менее 6 часов).

Удельная комфортная мощность на одного посетителя определена на основании методики расчета единовременной пропускной способности спортивных сооружений различного вида (приказ Росстата от 23.10.2012 №562 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»).

Количество рабочих дней в году определено как среднее – 250 (разница может колебаться в пределах нескольких дней).

Коэффициент сменности работы предприятия в день - количество смен работы спортивного сооружения в день.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 №1063-р «Социальные нормативы и нормы» установлен норматив единовременной пропускной способности всех видов объектов физической культуры и спорта – 0,19 тыс. человек на 1 тыс. человек.

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении поселения, а также объектов иного значения.

Полученные при расчете нормативные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта соответствуют федеральным нормативам, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 №1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, мощностные характеристики спортивных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для спортивных сооружений: физкультурно-спортивные залы – 80 кв. м на 1 тыс. человек; плоскостные сооружения – 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек.

Объекты местного значения в области культуры

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности установлены: для объектов местного значения в области культуры: библиотеки; учреждения культуры клубного типа; музеи.

Нормативы обеспеченности библиотеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями местного значения установлены на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Таблица 19. Объекты местного значения в области культуры.

| Вид объекта | Норматив |
| --- | --- |
| Учреждения культуры клубного типа | - 200 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения до 0,5 тыс. человек; - 150-200 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью от 0,5 до 1 тыс. человек; - 150 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек; - 100 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек |
| Музеи | 1 объект |

Для поселений нормативы обеспеченности учреждениями культуры клубного типа установлены исходя из численности населения данных поселений и мощностных характеристик, приходящихся на 1 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (ред. от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

Нормативы размеров земельных участков для объектов культурно-досугового назначения местного значения определены согласно действующим нормативным документам и рекомендациям по проектированию соответствующих объектов культурно-досугового назначения.

Минимальные размеры земельных участков для библиотек установлены согласно СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», а также ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования: универсальные библиотеки - 35 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения; детские библиотеки - 39 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения; юношеские библиотеки - 38 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения; общедоступные библиотеки - 32 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения.

Минимальные размеры земельных участков музеев приняты в соответствии с Рекомендациями по проектированию музеев, утвержденными ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева от 1988 года, актуализированными в 2008 году.

Таблица 20. Зависимость размера земельного участка музея от экспозиционной площади

| Зависимость площадей экспозиции и участка: |  |
| --- | --- |
| Площадь участка , га. | Экспозиционная площадь, кв. м |
| 0,5 | 500 |
| 0,8 | 1000 |
| 1,2 | 1500 |
| 1,5 | 2000 |
| 1,8 | 2500 |
| 2,0 | 3000 |
| Примечание. Данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона |  |

Расчетный показатель минимально допустимых размеров земельных участков для учреждений культуры клубного типа установлен 0,4-0,5 га на 1 объект.

Обоснование иных расчетных показателей, необходимых для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории поселения

К объектам, не относящимся к объектам местного значения, отнесены такие объекты, которые создаются и содержатся, в основном, путем привлечения на добровольной основе частных коммерческих организаций.

Посредством использования предпринимательской активности, преимущественно создаются и содержатся следующие виды объектов социально-культурного и бытового обслуживания: аптечные организации; объекты культуры; объекты физической культуры и спорта; предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания; кредитно-финансовые организации.

Нормирование объектов социально-культурного и бытового назначения, создаваемых и функционирующих посредством использования предпринимательской активности, осуществляется с целью обеспечения населения по месту жительства гарантированным минимумом социально-значимых товаров и услуг.

Такие объекты размещаются на земельных участках, образуемых в соответствии с документацией по планировке территории кварталов, в том числе во встроенных помещениях на нижних этажах, включая первый, многоквартирных домов, других комплексов недвижимого имущества.

На основе Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями: - для сельских населенных пунктов – 1 объект на 6,2 тыс. человек.

Аптеки рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а так же в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности. На основе приложения 7 раздела 2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок для городских и сельских населенных пунктов - 70 кв. м общей площади на 1 тыс. человек.

Рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а так же в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.

Норматив обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой деятельности для городских и сельских населенных пунктов принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

Рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а так же в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.

Нормативы обеспеченности предприятиями общественного питания и бытового обслуживания приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

Предприятия общественного питания: сельские населенные пункты - 40 мест на 1 тыс. человек.

Предприятия бытового обслуживания: сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков для объектов в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания определены СП  42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Нормативы обеспеченности отделениями банков для городских и сельских населенных пунктов приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 1 операционная касса на 30 тыс. человек.

Размер земельного участка определяется количеством операционных касс в заведении. Нормативы определены в соответствии с СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Таблица 21. Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СНиП 2.07.01-89*) |
| Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | СНиП 2.07.01-89* |
| Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | СНиП 2.07.01-89* |
| Школьные учебно-производственные комбинаты | 8% общего числа школьников | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Амбулаторно - поликлинические учреждения | 17,95 посещений в смену на 1000 человек | Закон Краснодарского края от 02.03.2009 N 1695-КЗ "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год" (принят ЗС КК 18.02.2009) |
| Больничные учреждения | 10,37 коек на 1000 человек |  |
| Аптечные учреждения | 1 объект на 6 200 человек сельского населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах» |
| Фельдшерско–акушерские пункты | в зависимости от удаленности и численности населенного пункта | Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 000 человек сельского населения | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 80 кв.м площади пола на 1000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Клубные учреждения | 500-300 посетительских мест на 1000 жителей для сельских поселений свыше 200 и до 1000 человек, 300-230 – для поселений от 1000 до 2000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Библиотечные учреждения | 6-7,5 тыс. ед. хранения на 1000 жителей для сельских поселений свыше 1000 и до 2000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия торговли |  |  |
| Магазины | 300 кв.м торговой площади на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия общественного питания |  |  |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Бани | 7 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 2 000 – 3 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Гостиницы | 6 мест на 1 000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Пожарные депо | 1 депо на 2 автомобиля ри населении до 5 000 человек | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

Таблица 22. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов иного значения, влияющие на определение расчетных показателей объектов местного значения поселения и на качество среды

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта иного значения |
| --- | --- | --- |
| В области культуры |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Пешеходная доступность |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень территориальной доступности для населения, м/минут | Пешеходная доступность |
| Примечание: территориальная доступность предприятий общественного питания применима для общественно-деловых центров |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень территориальной доступности для населения, м/минут | Пешеходная доступность: |
|  |  | 30 минут |
| В области кредитно-финансового обслуживания |  |  |
| Отделения банков | Уровень территориальной доступности для населения, м/минут | Пешеходная доступность |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВЕННО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новопетровского СП разработана в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами социально-экономического развития поселения, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории поселения.

В свою очередь, местные нормативы градостроительного проектирования Новопетровского СП позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах социально-экономического развития и территориального планирования, таких как прогноз социально-экономического развития поселения и генплан поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах социально-экономического развития;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

При внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования поселения учитывались требования:

- охраны окружающей среды;

- санитарно-гигиенических норм;

- охраны памятников истории и культуры;

- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

- пожарной безопасности.

Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, отраженные в таблице 5 настоящей Программы, соответствуют нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе целям и задачам настоящей Программы. Нормативы обеспеченности общеобразовательными организациями приняты с учетом 100 % охвата детей основным общим образованием (1-9 классы – от 6,5 до 16 лет) и 75% охвата детей средним общим образованием (10-11 классы – от 16 до 18) при обучении в одну смену. При отсутствии данных по демографии и в поселениях-новостройках норматив принимать не менее 180 учащихся на 1 тыс. человек. Нормативы размеров земельных участков общеобразовательных организаций принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*

Нормативы размеров земельных участков общеобразовательных организаций  при соответствующей вместимости: до 400 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося; 400-500 учащихся – 60 кв. м на 1 учащегося; 500-600 учащихся – 50 кв. м на 1 учащегося; 600-800 учащихся –  40 кв. м  на 1 учащегося; 800-1100 учащихся –  33 кв. м на 1 учащегося; 1100-1500 учащихся – 21 кв. м на 1 учащегося; 1500-2000 учащихся – 17 кв. м на  1 учащегося; свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на 1 учащегося.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции.

Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. При расстояниях, свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо обеспечивать специальное транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Нормативы обеспеченности организациями дополнительного образования приняты с учетом охвата 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дворец (дом) творчества школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%.

Размеры земельных участков организаций дополнительного образования устанавливаются заданием на проектирование.

Норматив обеспеченности межшкольными учебными комбинатами принят с учетом охвата 8% общего числа школьников 5-11 классов. Норматив размера земельного участка  – не менее 2 га на объект.

Нормативы обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных  и амбулаторных условиях, приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Нормативы размеров земельных участков и размещения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

При вместимости стационарных учреждений:

50 коек – 300 кв. м на 1 койку;

150 коек – 200 кв. м на 1 койку;

300-400 коек – 150 кв. м на 1 койку;

500-600 коек – 100 кв. м на 1 койку;

800 коек – 80 кв. м на 1 койку;

1000 коек – 60 кв. м на 1 койку.

Для нестационарных (амбулаторных) учреждений:

0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект.

В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать медицинские организации с дневными стационарами, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), а также лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, мощностью не более 100 посещений в смену.

Нормативы обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами приняты в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 №900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных и районных больниц сельских районов, центральных районных поликлиник сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» – 1 объект для сельских населенных пунктов:

- с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км;

- с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км;

- с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км.

Нормативы размеров земельных участков:

- для размещения ФАПов – 0,2 га на объект.

- для объектов скорой медицинской помощи   – 0,2 - 0,4 га на объект.

Норматив обеспеченности родильными домами, женскими консультациями и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.

Нормативы обеспеченности населения аптечными организациями приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»:

- для городских населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек 1 объект на 10 тыс. человек;

- для сельских населенных пунктов 1 объект на 6,2 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных для аптечных организаций:

- I-II групп – 0,3 га на объект или встроенные;

- III-V групп – 0,25 га на объект;

- VI-VIII – 0,2 га на объект.

Пешеходная доступность аптечных организаций в сельских поселениях - до 30 минут.

Норматив обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Рекомендуется размещать физкультурно-спортивные залы в населенных пунктах с численностью населения не менее 2 тыс. человек, плавательные бассейны в населенных пунктах с численностью населения не менее 5 тыс. человек. Размеры земельных участков физкультурно-спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений устанавливаются заданием на проектирование. Размер земельного участка детско-юношеской спортивной школы – 1,5 га на объект. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %:  территории — 35, спортивные залы — 50, бассейны —45

Открытые спортивные площадки на дворовой территории многоквартирных жилых домов должны иметь вертикальную планировку и твердое (специальное спортивное, травмо-безопасное) покрытие, а также ограждение из стальной сетчатой конструкции высотой 2-4,5 м повышенного эстетического уровня.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Радиус обслуживания спортивного центра, расположенного в поселении – 1500 м.

Норматив обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой деятельности принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 50-60 кв. м площади пола на 1 тыс. человек. Размеры земельных участков помещений для культурно-досуговой деятельности устанавливаются заданием на проектирование.

Норматив обеспеченности населения районными учреждениями культуры клубного типа принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» – 1 учреждение на муниципальный район. Учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

Норматив обеспеченности населения музеями принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» при численности населения: от 5 до 10 тыс. человек – 1 объект.

Размеры земельных участков музеев устанавливаются заданием на проектирование.

Нормативы обеспеченности населения сельскими учреждениями культуры клубного типа приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»:

- для сельских населенных пунктов – 200 мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков городских и сельских учреждений культуры клубного типа устанавливаются заданием на проектирование.

Норматив обеспеченности населения библиотеками по соответствующим  типам библиотек следует принимать:

для сельских поселений с численностью населения от 1000 до  3000 тыс. человек - общедоступная -1 объект.

Размеры земельных участков для библиотек устанавливаются заданием на проектирование.

Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, объектов радиовещания мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.

Пешеходная доступность отделений почтовой связи, как учреждений второй степени необходимости определена:

- для зон с неблагоприятными природными условиями – 200 м/2-5 мин.;

- для зон с относительно благоприятными природными условиями – 450 м/5-10 мин.;

- для зон с умеренными природными условиями – 500 м/10 мин (см. п.25 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).

Расчетная обеспеченность населения в торговых центрах (ТЦ) местного значения на 1000 жителей принимается из расчета:

- 300 кв. метров в сельских поселениях.

Радиус обслуживания ТЦ в  сельских поселениях – 2000 метров.

Торговые центры сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.:

- до 1 –  0,1-0,2 га;

- св. 1 до 3 – 0,2-0,4 га;

- от 3 до 4 – 0,4-0,6 га;

- от 5 до 6 – 0,6-0,7 га;

- от 7 до 10 – 0,7-0,8 га;

- от 10 до 15 – 0,8-1,1 га;

- от 15 до 20 – 1,0-1,2 га.

В случае автономного обеспечения ТЦ инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50 %. Расчетную торговую площадь рынка следует предусматривать из расчета 24-30 кв. м торговой площади на 1000 жителей, с учетом обеспечения рационального использования территории. Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не менее 50%. Проектирование новых и реконструкция существующих рынков розничной торговли  должно осуществляться с соблюдением санитарных и гигиенических требований СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 30 декабря 1994 г. N 14). См. пост КК

Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости.

На земельном участке розничного рынка проектируются следующие функциональные зоны:

- торговая зона (с подзонами продовольственных и непродовольственных торговых помещений);

- административно-складская зона;

- хозяйственная зона;

- зона стоянки автотранспорта;

- зона подхода и распределения, связанных с рынком пешеходных потоков;

- зона озеленения и отдыха покупателей.

При проектировании розничных рынков необходимо обеспечивать:

- безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной зоны;

- возможности передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на всем пространстве пешеходной зоны;

- пешеходную доступность розничного рынка от остановок общественного пассажирского транспорта не более 250 метров;

- подъезд грузового автомобильного транспорта к торговым объектам с боковых и параллельных улиц без пересечения основного пешеходного пути;

- места парковки автомобилей на расстоянии не более 400 м от любой точки рынка;

- длину перехода между наиболее удаленными объектами рынков не более 400 м;

- длину перехода из любой точки рынка до общественного туалета не более 200 м.

Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей определяется из расчета 1 машино-место на 1 торговое место или на 10 кв. м торговой площади.

На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 1000 кв. м расчетное количество машино-мест составляет 25 машино-мест на 50 торговых мест.

На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. Планировку и застройку территории розничных рынков следует осуществлять в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года №441 «Об утверждении основных требований к планировке и застройке розничных рынков на территории Краснодарского края, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений».

Нормативы размеров земельных участков для предприятий общественного питания приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при числе мест:

- до 50 мест – 0,25-0,2 га на 100 мест;

- от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га на 100 мест;

- свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест.

Пешеходная доступность предприятий общественного питания, как учреждений второй степени необходимости определена:

- для зон с неблагоприятными природными условиями – 200 м/2-5 мин.;

- для зон с относительно благоприятными природными условиями – 450 м/5-10 мин.;

- для зон с умеренными природными условиями – 1300 м/10-30 мин (см. п.25 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).

Норматив обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- для сельских населенных пунктов – 7 рабочих мест на 1 тыс. человек;

Нормативы размеров земельных участков предприятий бытового обслуживания приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для предприятий мощностью:

- до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;

- от 50 до 150 рабочих мест – 0,05-0,08 га на 10 рабочих мест;

- свыше 150 рабочих мест – 0,03-0,04 га на 10 рабочих мест.

Пешеходная доступность предприятий бытового обслуживания, как учреждений второй степени необходимости определена: для зон с неблагоприятными природными условиями – 200 м/2-5 мин.; для зон с относительно благоприятными природными условиями – 450 м/5-10 мин.; для зон с умеренными природными условиями – 1300 м/10-30 мин (см. п.25 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).

Прачечные

Норматив обеспеченности населения прачечными принят в соответствии со          СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: для сельских населенных пунктов – 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков прачечных приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 0,1-0,2 га на объект для прачечных самообслуживания;

- 0,5-1,0 га на объект для фабрик-прачечных.

Химчистки

Норматив обеспеченности населения химчистками принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- для сельских населенных пунктов –  3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков химчисток приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 0,1-0,2 га на объект для химчисток самообслуживания;

- 0,5-1,0 га на объект для фабрик-химчисток;

Бани.

Нормативы обеспеченности населения банями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- для сельских населенных пунктов – 7 мест на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков бань приняты в соответствии со                        СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» –  0,2-0,4 га на объект.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, отраженные в таблице 5 настоящей Программы заключается в следующем.

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

В состав Новопетровского сельского поселения входит один населенный пункт – ст. Новопетровская.

Прогноз проектной численности населения выполнен на основе анализа многолетних данных Всесоюзных и Всероссийской переписей населения. Данный период времени отражает, как период экономической активности страны и экономики поселения, влекущий за собой рост численности населения, так и период спада экономической активности в перестроечный и постперестроечный периоды, когда наблюдается резкий спад  жизненного уровня населения и снижения роста численности населения.

В данном анализе автоматически учитываются параметры демографических компонентов, а также параметры естественного и механического приростов ст. Новопетровской Новопетровского сельского поселения.

Проектная численность Новопетровского сельского поселения на первую очередь строительства до 2022 года ориентировочно составит 1,55 тыс. человек, на расчетный срок до 2032 года – 1,6 тыс. человек, на перспективу до 2047 года – 1,75 тыс. человек. По результатам прогноза ожидается рост численности населения муниципального образования на 7%.

Плотность населения в границах муниципального образования измениться с 35 чел./кв. км до 38 чел./кв. км.

Установление расчетных показателей в местных нормативах градостроительного проектирования должно выполняться с учетом территориальных особенностей поселения, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

В качестве отличительных особенностей были выделены следующие:

- численность населения и тип поселения;

- природно-климатическое районирование.

Нормативы обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания необходимо использовать в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы.

По численности населения городские и сельские поселения разделены на следующие группы:

городские поселения

- менее 2 тыс. человек;

- от 2 до 5 тыс. человек;

- от 5 до 10 тыс. человек;

сельские поселения

- менее 0,5 тыс. человек;

- от 0,5 до 1 тыс. человек;

- от 1 до 2 тыс. человек;

- от 2 до 5 тыс. человек;

- от 5 до 10 тыс. человек;

Распределение городских и сельских поселений по численности населения является основным фактором при определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения:

- музеи;

- выставочные залы;

- библиотеки;

- учреждения культуры клубного типа.

Большое значение имеет тип поселений (городской/сельский), определяющий целесообразность размещения объектов и значение норматива.

В сельских поселениях уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания устанавливается выше, чем для городских, но перечень предоставляемых услуг при этом меньше. Разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности, обеспеченное необходимой численностью населения, формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населения выше.

Таким образом, дифференциация по численности населения и типу поселения позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

Дифференцирование поселений по природно-климатическому районированию позволяет установить минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения, их размеры земельных участков и уровень территориальной доступности объектов для населения с учетом климатических особенностей территорий.

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности установлены:

для объектов местного значения:

- физкультурно-спортивные залы;

- плавательные бассейны;

- плоскостные сооружения.

Нормативы обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планирования поселения, показатели обеспеченности спортивными сооружениями направлены на достижение целевых показателей.

Для перехода от целевых показателей документов стратегического и социально-экономического планирования к  удельным значениям нормативов минимально допустимого уровня обеспеченности (кв. м площади пола на 1 тыс. человек; кв. м на 1 тыс. человек; кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек) объектов физической культуры и спорта были использована следующая формула:

где:

НС – норматив обеспеченности спортивными сооружениями, кв. м площади пола, кв. м зеркала воды, кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

В – возрастной коэффициент;

А – коэффициент активности населения по данному виду обслуживания;

Ч – частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем в течение года;

М – удельная комфортная мощность, кв. м площади на одного посетителя;

Д – количество дней работы спортивного сооружения в году;

C – коэффициент сменности спортивного сооружения в день;

З – средний коэффициент единовременной загрузки (наполняемости) спортивного сооружения.

Произведение возрастного коэффициента и коэффициента активности населения по данному виду обслуживания представляют собой долю численности населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом в общей численности населения поселения.

Частота посещения спортивного сооружения одним активным жителем определяется числом, систематически занимающихся лиц (не менее трех раз в неделю, при объеме двигательной активности не менее 6 часов).

Удельная комфортная мощность на одного посетителя определена на основании методики расчета единовременной пропускной способности спортивных сооружений различного вида (приказ Росстата от 23.10.2012 №562 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»).

Количество рабочих дней в году определено как среднее – 250 (разница может колебаться в пределах нескольких дней).

Коэффициент сменности работы предприятия в день - количество смен работы спортивного сооружения в день.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 №1063-р «Социальные нормативы и нормы» установлен норматив единовременной пропускной способности всех видов объектов физической культуры и спорта – 0,19 тыс. человек на 1 тыс. человек.

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении поселения, а также объектов иного значения.

Полученные при расчете нормативные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта соответствуют федеральным нормативам, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 №1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, мощностные характеристики спортивных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для спортивных сооружений:

- физкультурно-спортивные залы – 80 кв. м на 1 тыс. человек;

- плоскостные сооружения – 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек.

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности установлены:

для объектов местного значения в области культуры:

- библиотеки;

- учреждения культуры клубного типа;

- музеи.

Нормативы обеспеченности библиотеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями местного значения установлены на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Для поселений нормативы обеспеченности учреждениями культуры клубного типа установлены исходя из численности населения данных поселений и мощностных характеристик, приходящихся на 1 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (ред. от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

Нормативы размеров земельных участков для объектов культурно-досугового назначения местного значения определены согласно действующим нормативным документам и рекомендациям по проектированию соответствующих объектов культурно-досугового назначения.

Минимальные размеры земельных участков для библиотек установлены согласно СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», а также ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования:

- универсальные библиотеки - 35 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения;

- детские библиотеки - 39 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения;

- юношеские библиотеки - 38 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения;

- общедоступные библиотеки - 32 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения.

Расчетный показатель минимально допустимых размеров земельных участков для учреждений культуры клубного типа установлен 0,4-0,5 га на 1 объект.

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

– организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досуга;

– формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

– обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

– обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

– установление режима использования территории объекта культурного наследия.

В границах Новопетровского сельского поселения предусматривается развитие полной сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, главной задачей которой является повышение качества уровня жизни населения.

Генеральным планом предусматривается двухуровневая система социального и культурно-бытового назначения.

1. Учреждения периодического пользования, к которым относятся общепоселковые учреждения: культурные центры, клубы, Дома культуры, поликлиники, больницы, библиотеки, спортивные центры, гостиницы, крупные торговые центры, предприятия коммунального обслуживания, административно-хозяйственные и финансово-кредитные учреждения.

2. Учреждения повседневного спроса (пользования), к которым относятся детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины повседневного спроса, приемные пункты КБО (предприятия бытового обслуживания), бани, почтовые отделения,  аптеки и др.

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих объектов соцкультбыта, а также строительство новых учреждений обслуживания. Размещение объектов предусматривается с учетом нормативного радиуса доступности и в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Павловский район Краснодарского края», разработанной ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края» в 2009 году. Расчет потребности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания выполнен, согласно СНиП 2.07.01-89* актуализированной редакции 2011 года и нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края (постановление ЗСКК от июня 2009г. №1381-П)

Потребность в общеобразовательных школах определяется из расчета 100% охвата детей школьного возраста – 126 учащихся на 1000 жителей.

Общая потребность на расчетный срок генплана составляет 550 учащихся.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и модернизация существующей школы на 464 учащихся до 550 учащихся.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется из расчета 85% охвата детей данного возраста и составляет 51 место на 1000 жителей. Общая потребность детских дошкольных учреждений на расчетный срок генплана – 95 мест.

С учетом нормативного радиуса доступности на расчетный срок  проектируется  детское  дошкольное  учреждение на  40 мест и на перспективу резервируется  ДДУ на 40 мест.

Генеральным планом предусматривается развитие полной сети социального и культурно-бытового обслуживания: культурно-просветительные, физкультурно-оздоровительные, торгово-бытовые, коммунально-бытовые комплексы и центры.

Предусматривается расширение существующего Дома культуры до 500 мест.

Предусматривается реконструкция существующей амбулатории с расширением до 30 посещений в смену.

Генеральным планом предусматривается больница со стационаром на 24 койки и подстанцией скорой помощи, прачечная с химчисткой, гостиница, приемный пункт вторсырья, учебно-производственный комплекс, ЖЭО (жилищно-эксплуатационный отдел).

Потребность пожарных депо определена согласно НПБ 101-95 приложение 7 с учетом нормативной доступности 20 минут. Всего запроектировано одно пож-депо на 2 машины.

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-географический, демографический) не получает должного развития. Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров. В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод.

В обобщенном виде главной целью настоящей Программы является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития Новопетровского сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;

4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

5. построить объекты культуры и активизировать культурную деятельность.

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных и федеральных программах, по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

- помощь членам их семей в устройстве на работу;

- помощь в решении вопросов по приобретению этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

Все объекты социальной инфраструктуры расположенные на территории Новопетровского сельского поселения находятся в пешеходно-транспортной шаговой доступности в соответствии с нормами градостроительного проектирования поселения.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

1.Внесение изменений в Генеральный план Новопетровского сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта муниципального образования Новопетровское сельское поселение.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

– обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).